## MVP功能清单
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 优先级 | 功能描述 | 验收标准 | 依赖项 | 预计工时 | 备注
1 | AI体验引擎 | AI人生体验Demo | P0 | 用公开素材（纪录片/传记/新闻报道）生成3-5个可体验的人生故事Demo | ≥3个完整可体验故事；体验完成率≥60% | AI蒸馏引擎、叙事模板 | 2周 | 冷启动核心种子内容
2 | AI体验引擎 | 文本沉浸式阅读 | P0 | 带情绪标注、BGM匹配、节奏控制的文字体验流 | 情绪标注准确率≥80%；BGM切换自然无突兀感 | 情感计算模块、音频引擎 | 1周 | 首期核心体验形态
3 | 内容安全 | 内容分级系统 | P0 | 自动三级打标（合规L1-L5/受欢迎S-A-B-C/商业价值V1-V4）+人工复核 | 自动分级准确率≥85%；人工复核SLA≤24h | AI分类模型、审核后台 | 1周 | 上线前置条件
4 | 心理安全 | 心理安全机制 | P0 | 触发预警+退出按钮+心理热线链接+UESL实时监测 | L2+体验强制展示安全提示；退出按钮100%可用 | UESL模型、心镜审核 | 3天 | 一票否决项，不可跳过
5 | 用户系统 | 用户反馈系统 | P1 | 体验后评分（1-5星）+感受分享（文字/标签） | 反馈提交率≥30%；数据可导出分析 | 用户账号体系 | 3天 | 迭代优化数据基础
6 | UGC采集 | 人生故事投稿 | P1 | UGC采集表单+授权协议签署+素材上传（文字/语音/图片） | 提交流程≤5步；授权协议法律效力确认 | 法务审核、存储服务 | 1周 | UGC飞轮启动关键
7 | 社区 | 体验余韵空间 | P1 | 体验结束后15秒着陆缓冲+AI生成体验明信片+三选一操作 | 明信片生成≤3秒；三选一交互流畅 | AI生成模块 | 1周 | 社区三层空间第一层
8 | 社区 | 人生圆桌（轻量版） | P1 | 异步讨论组，体验同一故事的用户可参与，限30人/桌 | 讨论发布成功率≥99%；AI引导员响应≤5秒 | 话题引导AI | 1.5周 | 种子期核心社交场景
9 | 商业化 | 付费体验 | P2 | 微信支付集成+V1-V3定价策略+早鸟价机制 | 支付成功率≥99%；退款流程可用 | 支付资质、定价模型 | 1周 | 需支付资质审批
10 | 创作者 | 创作者后台 | P2 | 收益实时查看+内容管理+投稿状态追踪 | 数据延迟≤5分钟；支持移动端访问 | 结算系统 | 2周 | 创作者留存关键
11 | 社区 | 人生广场 | P2 | 博物馆式策展空间，按主题策展（非时间线Feed） | 策展主题≥3个上线；浏览体验流畅 | 策展人体系(Lv5) | 2周 | 开放条件：≥100条感悟+≥20活跃圆桌
12 | 用户成长 | 人生旅者等级体系 | P2 | Lv1-Lv5五阶成长体系+权益自动发放 | 等级计算准确；权益即时生效 | 积分系统 | 1周 | 与社区功能联动

## MVP里程碑
阶段 | 时间范围 | 核心交付物 | 关键指标 | 风险点
Alpha | W1-W3 | AI体验Demo(3个故事)+文本沉浸阅读+内容分级+心理安全 | 体验完成率≥60%；安全事件=0 | AI生成质量不稳定；心理安全误判
Beta | W4-W6 | 用户反馈+UGC投稿+余韵空间+圆桌(轻量) | 反馈率≥30%；UGC投稿≥10份 | UGC质量参差；圆桌冷启动
V1.0公测 | W7-W9 | 付费体验+创作者后台+人生广场+等级体系 | 付费转化≥5%；次日留存≥25% | 支付接入延迟；广场内容不足