## Alpha开发排期
周次 | 日期 | 任务编号 | 任务名称 | 所属模块 | 负责角色 | 工时(天) | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 | 风险/备注
W1 | 6/15(一) | A-01 | 项目工程搭建与代码规范 | 基础设施 | 全栈 | 0.5 | - | Git仓库+CI/CD+目录结构 | 团队可并行开发
W1 | 6/15(一) | A-02 | Timeline Schema设计与实现 | 蒸馏引擎 | 后端 | 0.5 | - | JSON Schema文档+校验工具 | 覆盖人生事件/关系/情感三类节点 | 核心数据结构，后续所有模块依赖
W1 | 6/16(二) | A-03 | 多模态素材提取模块(S1) | 蒸馏引擎 | AI工程师 | 1 | A-02 | 文本+图片结构化提取API | 从传记文本中提取≥80%关键事件 | 首期仅支持文字+图片
W1 | 6/17(三) | A-04 | 时间线重建模块(S2) | 蒸馏引擎 | AI工程师 | 1 | A-03 | 时间线生成+可视化预览 | 时间线节点≥5个/故事 | 允许模糊时间段标记
W1 | 6/18(四) | A-05 | 叙事模板库V1(英雄之旅+日常诗意) | 蒸馏引擎 | AI工程师 | 1 | A-04 | 2套System Prompt+Few-shot示例 | 模板生成稿件可读性评分≥3/5
W1 | 6/19(五) | A-06 | 首个标杆故事端到端跑通 | 蒸馏引擎 | AI工程师 | 1 | A-03~A-05 | 1个完整体验稿(纯文本) | 内部评审通过 | 🔑 W1里程碑：验证Pipeline可行性
W2 | 6/22(一) | A-07 | 情绪标注+节奏控制引擎 | 沉浸阅读 | 前端+AI | 1 | A-06 | 带情绪标签的体验渲染器 | 情绪切换自然无突兀感 | 离散6类情绪(喜怒哀惧惊厌)
W2 | 6/23(二) | A-08 | BGM匹配模块(预置映射表) | 沉浸阅读 | 前端 | 1 | - | 50首免版税BGM+情绪映射配置 | BGM切换延迟≤500ms | 使用免版税音乐库
W2 | 6/24(三) | A-09 | 文本沉浸式阅读器UI | 沉浸阅读 | 前端 | 1 | A-07,A-08 | H5阅读器(移动端适配) | 首屏加载≤2s；滚动流畅
W2 | 6/25(四) | A-10 | 心理安全机制(UESL基础版) | 心理安全 | 后端+AI | 1 | - | 安全提示弹窗+退出按钮+热线链接 | L2+体验强制展示；退出100%可用 | ⚡ 一票否决项
W2 | 6/26(五) | A-11 | 内容自动分级模块(S6) | 内容安全 | AI工程师 | 1 | A-06 | 三级打标API(L/S/V) | 自动分级准确率≥80% | Few-shot+人工校准
W2 | 6/26(五) | A-12 | 第2-3个标杆故事生产 | 蒸馏引擎 | AI工程师 | 0.5 | A-06 | 2个完整体验稿 | 内部评审通过 | 选择不同叙事模板类型
W3 | 6/29(一) | A-13 | 端到端集成联调 | 系统集成 | 全栈 | 1 | A-09~A-12 | 完整体验流程可走通 | 从选故事到体验结束全流程无阻断
W3 | 6/30(二) | A-14 | 安全审核工作流搭建 | 内容安全 | 后端 | 1 | A-10,A-11 | AI初审+人工复审后台 | 审核SLA≤24h | 心镜聚焦L3+内容
W3 | 7/1(三) | A-15 | 5人种子用户内测 | 测试验证 | 产品+运营 | 1 | A-13 | 内测反馈报告 | 完成率≥60%；安全事件=0 | 🔑 Alpha核心验收指标
W3 | 7/2(四) | A-16 | Bug修复+体验优化 | 迭代优化 | 全栈 | 1 | A-15 | 修复清单+优化记录 | P0 Bug清零 | 优先修复阻断性问题
W3 | 7/3(五) | A-17 | Alpha版本发布+复盘 | 项目管理 | 产品 | 0.5 | A-16 | Alpha Release Note+复盘文档 | 团队对齐Beta目标 | 🏁 Alpha正式完成

## 甘特图视图
任务编号 | 任务名称 | W1-周一 | W1-周二 | W1-周三 | W1-周四 | W1-周五 | W2-周一 | W2-周二 | W2-周三 | W2-周四 | W2-周五 | W3-周一 | W3-周二 | W3-周三 | W3-周四 | W3-周五
A-01 | 项目工程搭建与代码规范 | █
A-02 | Timeline Schema设计与实现 | █
A-03 | 多模态素材提取模块(S1) |  | █
A-04 | 时间线重建模块(S2) |  |  | █
A-05 | 叙事模板库V1(英雄之旅+日常诗意) |  |  |  | █
A-06 | 首个标杆故事端到端跑通 |  |  |  |  | █
A-07 | 情绪标注+节奏控制引擎 | [5 empty] | █
A-08 | BGM匹配模块(预置映射表) | [6 empty] | █
A-09 | 文本沉浸式阅读器UI | [7 empty] | █
A-10 | 心理安全机制(UESL基础版) | [8 empty] | █
A-11 | 内容自动分级模块(S6) | [9 empty] | █
A-12 | 第2-3个标杆故事生产 | [9 empty] | █
A-13 | 端到端集成联调 | [10 empty] | █
A-14 | 安全审核工作流搭建 | [11 empty] | █
A-15 | 5人种子用户内测 | [12 empty] | █
A-16 | Bug修复+体验优化 | [13 empty] | █
A-17 | Alpha版本发布+复盘 | [14 empty] | █

## 资源与风险
角色 | 人数 | 核心职责 | 技能要求 | 是否到位 | 缺口应对
AI工程师 | 1 | 蒸馏Pipeline(S1-S4)+分级(S6) | LLM Prompt Engineering; NLP; Python | 待确认 | 可由全栈兼任，但效率降50%
前端工程师 | 1 | 沉浸阅读器+BGM+安全UI | H5/小程序; 音频API; 动效 | 待确认
后端工程师 | 1 | API+安全审核工作流+存储 | Python/Node; 向量数据库; CMS | 待确认 | 可与AI工程师为同一人
产品/运营 | 0.5 | 标杆故事选材+内测组织+验收 | 内容判断力; 用户研究 | 创始人兼任
Alpha阶段关键风险
风险项 | 概率 | 影响 | 触发条件 | 应对措施 | 负责人
LLM生成质量不稳定 | 高 | 高 | 标杆故事评审连续2次不通过 | 准备3套Prompt方案轮换；人工润色兜底 | AI工程师
公开素材版权争议 | 中 | 高 | 素材来源无法确认授权 | 首选已出版传记/纪录片；法务预审 | 产品
心理安全机制遗漏 | 低 | 致命 | 内测中出现不适反馈 | A-10提前到W2前半完成；心镜参与设计评审 | 后端+心镜
前后端联调延期 | 中 | 中 | W3初仍有接口未对齐 | W2周五安排接口对齐会；Mock数据先行 | 全栈
内测用户招募不足 | 低 | 中 | W3周三前未凑齐5人 | 创始人个人网络+团队内部补充 | 产品